## Product Backlog
Scrum-document van datum 28/01/2019 |  |  |  | Team: A2
Sprint planning | [5 empty] | Uitvoering
Id | Sprint | Onderdeel | Story | Business Value | Geschatte "effort" | Teamlid/leden | Startdatum en -tijd | Einddatum en -tijd | Werkelijke "effort" | Afgewerkt?
| 1 | Database | Database opzetten om feedback + producten op te slaan | high | 3h | Steven | 2019-01-22 08:30 | 2019-01-22 12:00 | 3:30 | TRUE
| 1 | Documentatie | Scrum documentatie | low | 2h | Lukas | 2019-01-22 14:30 | 2019-01-22 16:30 | 2:00 | TRUE
| 1 | Aruba calibreren | De Aruba beacons moeten gecalibreert worden om de gebruiker zijn locatie te kunnen bepalen | med | 6h |  |  |  | 0:00
| 1 | Code Igniter | Code igniter moet uitgewerkt worden om data aan de app door te geven | med | 8h | Steven/Lennert | 2019-01-22 14:30 | 2019-01-24 12:00 | 21:30 | TRUE
| 1 | Feedback | De applicatie moet een interface hebben om feedback te kunnen vragen | med | 5h | Brend | 2019-01-22 11:30 | 2019-01-22 16:30 | 5:00 | TRUE
| 1 | Map tonen | De map moet kunnen worden bezichtigt in de app | high | 4h | Dylan | 2019-01-22 14:00 | 2019-01-22 16:30 | 2:30 | TRUE
| 1 | Cloud4wi | Cloud4wi instellen als webportaal om standaard op te landen en data van gebruikers op te vangen | low | 6h | Lukas | 2019-01-22 08:30 | 2019-01-22 14:00 | 5:30 | TRUE
| 1 | Webserver opzetten | Webserver die dient om data door te geven aan de app moet opgezet worden | med | 2h | Steven | 2019-01-21 14:30 | 2019-01-21 16:30 | 2:00 | TRUE
| 1 | GDPR | Documentatie moet voorbereid worden om op te volgen of het project voldoet aan de GDPR wetgeving | med | 1d | Robin | 2019-01-22 15:00 | 2019-01-22 16:30 | 1:30 | TRUE
| 1 | QR-Code wifi | De klant de mogelijkheid geven om te connecteren na een QR-code te scannen | low | 1h | Robin | 2019-01-24 09:00 | 2019-01-24 12:00 | 3:00 | TRUE
| 1 | Iconen SVG | Iconen in de app moeten vervangen worden naar accuratere iconen | low | 3h | Lennert | 2019-01-22 08:30 | 2019-01-22 10:30 | 2:00 | TRUE
| 1 | FTPS en cred | Een beveiligde verbinding opzetten naar de server om webpagina's en andere te kunnen uploaden | med | 3h | Steven | 2019-01-21 16:00 | 2019-01-21 17:00 | 1:00 | TRUE
| 1 | SDK implementatie | SDK implementeren die de mogelijkheid geeft om de map weer te geven in de app | high | 4h | Dylan | 2019-01-22 08:30 | 2019-01-22 11:00 | 2:30 | TRUE
| 1 | Navigatie menu | Navigatie menu maken | med | 3h | Dylan | 2019-01-22 11:00 | 2019-01-22 14:00 | 3:00 | TRUE
| 1 | Tijdelijk data aanmaken | Tijdelijke data maken die als placeholder kan dienen om de app te testen | med | 8h | Steven/Lennert | 2019-01-22 10:30 | 2019-01-22 14:30 | 4:00 | TRUE
| 1 | basis webproject opzetten | Een ruwe start pagina opzetten om te kunnen testen | med | 4h | Brend | 2019-01-22 08:30 | 2019-01-22 11:30 | 3:00 | TRUE
| 1 | Documentatie | Benodigde documentatie van het project bijhouden | low | 3h | Lukas | 2019-01-22 14:00 | 2019-01-22 16:30 | 2:30 | TRUE
| 1 | Centraal beheer | Zorgen dat alles op de (web)server up to date is en meevloeit met de groei van het project | med | 4h | Steven | 2019-01-22 08:30 |  | #VALUE! | FALSE
| 1 | Categorieën in app | Categorieën moeten worden weergegeven in app zodat gebruiker producten kan opzoeken | low | 3h | Brend | 2019-01-23 09:00 | 2019-01-23 16:00 | 7:00 | TRUE
| 1 | Route beschrijving | De gebruiker moet een route krijgen naar zijn doelwit in de winkel | high | 4h | Dylan | 2019-01-23 09:00 | 2019-01-23 14:00 | 5:00 | TRUE
| 1 | Ubuntu Server | De ubuntu server voorbereiden | high | 3h | Lukas | 2019-01-25 12:00 | 2019-01-25 15:00 | 3:00 | FALSE
| 1 | Vmware ESXI | ESXI instellen om meerdere virtuele machienes te draaien op server | med | 2h | Lukas | 2019-01-25 10:00 | 2019-01-25 12:00 | 2:00 | TRUE
| 1 | Pfsense | Pfsense als router instellen om het netwerk te regelen | low | 2h | Lukas | 2019-01-25 15:00 | 2019-01-25 16:00 | 1:00 | FALSE
| 1 | Styling categorie | Opmaak van de app | low | 3h | Brend/Dylan | 2019-01-24 12:00 | 2019-01-24 15:00 | 3:00 | TRUE
| 1 | Styling product + nagivatie knop | Opmaak app | low | 5h | Brend | 2019-01-25 11:00 | 2019-01-25 16:00 | 5:00 | TRUE
| 1 | Bluetooth melding | Popup om te vragen om bluetooth in te schakelen | high | 2h | Brend | 2019-01-25 09:00 | 2019-01-25 11:00 | 2:00 | TRUE
| 1 | Bugfixing | Problemen oplossen in de app | high | 6h | Dylan | 2019-01-24 10:00 | 2019-01-24 16:00 | 6:00 | TRUE
| 1 | Feedback verwerken in app | Feedback verwerken in app | high | 2h | Dylan | 2019-01-24 09:00 | 2019-01-24 10:00 | 1:00 | TRUE
| 1 | Product in app tonen | Product wordt weergegeven in app | high | 5h | Brend | 2019-01-24 09:00 | 2019-01-24 15:00 | 6:00 | TRUE
| 1 | Zoeken in app | Zoeken naar computers, printers of andere producten | high | 6h | Brend | 2019-01-23 09:00 | 2019-01-23 14:00 | 5:00 | TRUE
| 1 | Feedback scores + tekst aanpassen | Vragen + keuzes van feedback weergeven | med | 2h | Dylan | 2019-01-23 09:00 | 2019-01-23 11:00 | 2:00 | TRUE
| 1 | Route beschrijving | Op een kaart een mogelijke wandel route door de winkel weergeven | high | 4h | Dylan | 2019-01-22 09:00 | 2019-01-22 14:00 | 5:00 | TRUE
| 1 | Feedback | Feedback | med | 5h | Brend | 2019-01-22 12:00 | 2019-01-22 17:00 | 5:00 | TRUE
| 1 | Navigatie opsplitsen in activities | Navigatie moet naar verschillende doelen kunnen | low | 3h | Dylan | 2019-01-23 09:00 | 2019-01-23 12:00 | 3:00 | TRUE
| 1 | json placeholder data | In json een tijdelijke dataset aanmaken om mee te testen | low | 4h | Lennert | 2019-01-22 09:00 | 2019-01-22 13:00 | 4:00 | TRUE
| 1 | Access point configureren | Een accesspoint om mee te testen bij VanRoey configureren | low | 3h | Lukas/Lennert | 2019-01-24 13:00 | 2019-01-24 16:00 | 3:00 | TRUE
| 1 | Test Database | een testdatabase aanmaken op de server zodat de server testdata kan lezen en schrijven | low | 3h | Steven | 2019-01-23 09:00 | 2019-01-23 12:00 | 3:00 | TRUE
| 1 | Placeholder data | Placeholder data aanmaken die gebruikt kan worden door de database | low | 4h | Lennert /Steven | 2019-01-23 12:00 | 2019-01-23 16:00 | 4:00 | TRUE
| 1 | icoon app | Een icoon aanmaken voor de app | low | 2h | Lennert | 2019-01-22 12:00 | 2019-01-22 13:00 | 1:00 | TRUE
| 1 | Brainstorm | Een brainstorm sessie om problemen voor te zijn | low | 4h | Iedereen | 2019-01-21 12:00 | 2019-01-21 16:00 | 4:00 | TRUE
| 1 | Vcenter | Vcenter opzetten om onze virtuele servers te configureren | low | 6h | Robin | 2019-01-25 11:00 | 2019-01-25 16:00 | 5:00 | FALSE
| 1 | Feedback charts | In grafieken de feedback resultaten weergeven | high | 12h | Steven/Brend | 2019-01-25 09:00 | 2019-01-25 16:00 | 7:00 | FALSE
| 2 | Feedback charts | In grafieken de feedback resultaten weergeven | high | 6h | Brend | 2019-01-28 09:30 |  | #VALUE!
| 2 | Documentatie | Scrum document aanvullen | low | 1,5h | Lukas | 2019-01-28 09:00 | 2019-01-28 10:30 | 1:30 | TRUE
| 2 | Ubuntu Server | Ubuntu server opzetten om data en app op te hosten | med | 12h | Lukas | 2019-01-28 10:30 |  | #VALUE!
| 2 | Vcenter installeren | Vcenter opnieuw installeren vanwegen fouten tijdens vorige installatie | low | 1h | Robin | 2019-01-28 09:30 |  | #VALUE!
| 2 | Vcenter Configureren | Zorgen dat alle virtuele server met elkaar kunnen communiceren en optimaal draaien | low | 3h | Robin |  |  | 0:00
| 2 | Herlaadknop | Zorgen dat de gebruiker de kaart opnieuw kan laden | med | 2h | Dylan | 2019-01-28 09:30 |  | #VALUE!
| 2 | Pfsense | Pfsense instellen om de splash pagina te gebruiken | low | 3h | Lukas |  |  | 0:00
| 2 | Cloud4wi | Splash portaal instellen op lokaal guest netwerk | low | 3h | Lukas |  |  | 0:00
| 2 | PHP login | Feedback data niet zo maar zichtbaar laten voor het internet maar een inlog vereisen | med | 5h | Brend |  |  | 0:00
| 2 | Backend refactor | De php code opruimen en optimaliseren | low | 3h | Brend |  |  | 0:00
| 2 | Oriëntatie fix | de app moet bijhouden welke richting het toestel gehouden wordt | low | 5h |  |  |  | 0:00
| 2 | Map marker info | Informatie op de kaart moet worden bijgewerkt en accurater gemaakt | high | 6h |  |  |  | 0:00
| 2 | Promoties backend | Data moet worden bijgehouden over huidige promoties | high |  |  |  |  | 0:00
| 2 | Promoties in app | Promoties moeten worden weergegeven wanneer een gebruiker bij bv. Laptops staat | high | 6h |  |  |  | 0:00
| 2 | Poster A2 afwerken | De poster voor de beurs | Lukas/Lennert | 6h |  |  |  | 0:00
| 3 | Secops | Secops uitvoeren op alle systemen in ons netwerk | Lukas/Steven/Robin |  |  |  |  | 0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00