## Blad1
Opdracht | Wie? | Einddatum | Status
Presentatie Analyse | Brend,Lennert,Robin,Steven,Lukas | 2018-12-16 | 100%
Inleiding / Inhoud | Brend | 2018-12-16 | 100%
Technologieën voor locatiebepaling vergelijken | Lennert | 2018-12-16 | 100%
Wifi accesspoints vergelijken | Robin | 2018-12-16 | 100%
Bluetooth beacons vergelijken | Steven | 2018-12-16 | 100%
Technologieën voor captive portal vergelijken | Lennert, Brend | 2018-12-16 | 100%
Applicatie software vergelijken | Robin | 2018-12-16 | 100%
Project breakdown structure | Brend | 2018-12-16 | 100%
Work Flow Diagram | Lukas Brend | 2018-12-16 | 100%
Conclusie | Brend | 2018-12-16 | 100%
Analyse | Brend,Lennert,Robin,Steven,Lukas | 2018-12-13 | 100%
Inleiding | Steven | 2018-12-13 | 100%
Technologieën voor locatiebepaling vergelijken | Brend | 2018-12-13 | 100%
Wifi accesspoints vergelijken | Robin | 2018-12-13 | 100%
Bluetooth beacons vergelijken | Steven | 2018-12-13 | 100%
Technologieën voor captive portal vergelijken | Brend | 2018-12-13 | 100%
Applicatie software vergelijken | Robin | 2018-12-13 | 100%
Work Flow Diagram | Lukas Lennert | 2018-12-13 | 100%
Conclusie | Lennert | 2018-12-13 | 100%
Analyse Technologieën | Lennert,Robin,Lukas | 2018-12-06 | 100%
Locatie bepaling | Lennert | 2018-12-06 | 100%
Routers | Robin | 2018-12-06 | 100%
Databases | Lukas | 2018-12-06 | 100%
Guest Wifi | Steven | 2018-12-06 | 100%
web navigation | Dylan | 2018-12-06 | 100%
UML Use Case | Lukas | 2018-12-12 | 100%
Work Flow Diagram (swim lanes) | Lennert, Lukas | 2018-12-13 | 100%
WBS | Steven,Lukas,Brend,Dylan,Robin,Lennert |  | 50%
Projectplan met Mile Stones |  | 2018-12-06 | 0%
Product Flow Diagram |  | 2018-12-06 | 0%
Product Breakdown Structure | Brend | 2018-11-29 | 100%
Trello verder in orde brengen | Robin | 2018-11-29 | 100%
Analyseren technologiën |  | 2018-11-22 | 100%
Aruba + GDPR? | Robin | 2018-11-22 | 100%
Cloud4WI | Lukas + Steven | 2018-11-22 | 100%
Databank | Lukas | 2018-11-29 | 100%
Plattegronden | Lennert | 2018-11-29 | 100%
SVG/PNG | Lennert | 2018-11-29 | 100%
Trello in orde brengen | Robin,Lennert | 2018-11-15 | 100%
Presentatie Plan van Aanpak V2 | Steven,Lukas,Brend,Dylan,Robin,Lennert | 2018-11-08 | 100%
Wie is VanRoey.be | Steven,Lukas,Brend,Dylan,Robin,Lennert | 2018-11-08 | 100%
Achtergrond | Steven,Lukas,Brend,Dylan,Robin,Lennert | 2018-11-08 | 100%
Opdracht beter beschrijven | Steven,Lukas,Brend,Dylan,Robin,Lennert | 2018-11-08 | 100%
PDS | Steven,Lukas,Brend,Dylan,Robin,Lennert | 2018-11-08 | 100%
Planning | Steven,Lukas,Brend,Dylan,Robin,Lennert | 2018-11-08 | 100%
Vergaderverslag 24/10 | Lennert | 2018-10-24 | 100%
IT naam veranderen | Steven | 2018-10-25 | 100%
Naam bedenken | Steven | 2018-10-25 | 100%
Logo aanpassen | Steven | 2018-10-25 | 100%
Naam App bedenken (is ook nodig voor de PDS) | Steven,Lukas,Brend,Dylan,Robin,Lennert | 2018-10-25 | 100%
Project Decompositie Structuur versie 2 | Dylan Brend | 2018-10-25 | 100%
Plan van Aanpak versie 2 | Lukas Lennert Brend Dylan Robin | 2018-10-25 | 100%
Uiterlijk | Lukas | 2018-10-25 | 100%
Schrijffouten verbeteren | Lennert Steven | 2018-10-25 | 100%
PDS versie2 toevoegen in PVA | Brend | 2018-10-25 | 100%
Herschrijven fasering | Dylan | 2018-10-25 | 100%
Herschrijven Projectafbakening | Brend | 2018-10-25 | 100%
Herschrijven Risicoanalyse | Robin Lennert | 2018-10-25 | 100%
Herschrijven Projectorganisatie | Lennert | 2018-10-25 | 100%
Herschrijven Aanleiding en achtergrond van het project | Lennert | 2018-10-25 | 100%
Herschrijven Verwacht resultaat | Lukas | 2018-10-25 | 100%
Herschrijven Business Case | Dylan | 2018-10-25 | 100%
Herschrijven Omschrijving primaire doelgroep en andere stakeholders | Brend | 2018-10-25 | 100%
Herschrijven Informatie en rapportering | Lennert | 2018-10-25 | 100%
Presentatie Plan van Aanpak | Brend Dylan Robin | 2018-10-25 | 100%
Uiterlijk | Brend | 2018-10-25 | 100%
Inhoud | Brend | 2018-10-25 | 100%
Team voorstelling | Brend | 2018-10-25 | 100%
Huidige Situatie | Dylan | 2018-10-25 | 100%
Onze oplossing | Dylan | 2018-10-25 | 100%
Business case | Dylan | 2018-10-25 | 100%
Projectafbakening | Brend | 2018-10-25 | 100%
Risicoanalyse | Robin | 2018-10-25 | 100%
Project Decompositie Structuur | Lennert Dylan Brend | 2018-10-18 | 100%
Plan van Aanpak | Lukas Steven | 2018-10-18 | 100%
Fasering | Lukas | 2018-10-18 | 100%
Projectafbakening | Lukas | 2018-10-18 | 100%
Risicoanalyse | Lukas | 2018-10-18 | 100%
Projectorganisatie | Lukas | 2018-10-18 | 100%
Aanleiding en achtergrond van het project | Lukas | 2018-10-18 | 100%
Verwacht resultaat | Lukas | 2018-10-18 | 100%
Business Case | Steven | 2018-10-18 | 100%
Omschrijving primaire doelgroep en andere stakeholders | Steven | 2018-10-18 | 100%
Informatie en rapportering | Steven | 2018-10-18 | 100%